## Сводка
ПИР. Анализ НМЦК, себестоимости и рисков - Галерея на Каширке
Объект | ГБУК г. Москвы "Объединение "ВЗ Москвы" - "Галерея на Каширке" |  | НДС | 22%
Адрес | г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 35, корп. 5 |  | НДС, руб. | 4892791.73
Площадь объекта, м2 | 1521.5 |  | НМЦК без НДС на 1 м2 | 14617.1294
НМЦК с НДС, руб. | 27132754.15 |  | НМЦК с НДС на 1 м2 | 17832.8979
НМЦК без НДС, руб. | 22239962.42 |  | Две загруженные сметы | идентичны по значениям и формулам
Раздел сметы | Сумма без НДС, руб. | Доля в НМЦК без НДС | Сумма с НДС, руб. | Источник/лист
Инженерно-геодезические изыскания | 43154.84 | 0.194% | 52648.9048 | Лист «Сводная смета» / «Геодезия»
Инженерно-техническое обследование | 1032911.55 | 4.644% | 1260152.091 | Лист «Сводная смета» / «Обследование»
Проектная документация | 7207555.74 | 32.41% | 8793218.0028 | Лист «Сводная смета» / «ПСД»
Рабочая документация | 8781928.95 | 39.49% | 10713953.319 | Лист «Сводная смета» / «РД»
Рабочая документация по интерьерам | 1297236.89 | 5.833% | 1582629.0058 | Лист «Сводная смета» / «Интерьеры РД»
СТУ по пожарной безопасности | 2699658.45 | 12.14% | 3293583.309 | Лист «Сводная смета» / «СТУ»
Наружные инженерные сети | 1177516 | 5.295% | 1436569.52 | Лист «Сводная смета» / «Наружные сети»
Итого без НДС | 22239962.42 | 100% | 27132754.1524
НДС 22% | 4892791.73
Итого с НДС | 27132754.15

## Себестоимость
Оценка производственной себестоимости, без НДС
НМЦК без НДС | 22239962.42 | НМЦК с НДС | 27132754.15
Сценарий | Базовый | Рисковый | Комментарий
Резерв на риски | 12% | 15% | По технической неопределенности и согласованиям
Внутренние накладные/финансовые расходы | 8% | 8% | Проектный офис, гарантия, ЭДО, кассовый разрыв
Целевой минимум маржи по выручке без НДС | 15% | 15% | Для решения об участии/скидке
Площадь, м2 | 1521.5
Блок работ/затрат | Базовый сценарий, руб. | Рисковый сценарий, руб. | Примечание | Источник риска
ГИП, РП, координация, совещания, документооборот | 1050000 | 1350000 | Непрерывное управление, контроль экспертизы, приемки и субподрядов. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Обследование, геодезия, обмеры, доступ/выезды, вскрытия | 1150000 | 1550000 | Риск работы в действующем учреждении и необходимости доп. инструментальных проверок. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Архитектура, планировки, МГН, интерьеры, демонстрационные материалы | 1650000 | 2200000 | Вариантность решений, согласование с Пользователем и ДК Москвы. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Конструктивные решения, фундаменты/перекрытия/кровля/фасады | 1100000 | 1450000 | Риск корректировок по результатам обследования. | ТЗ / смета / экспертная оценка
ОВиК, ИТП, отопление, ВК/НВК, электроснабжение, молниезащита | 4200000 | 5500000 | Самый трудоемкий блок: замена систем, климат выставочных/фондовых помещений. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Слаботочные, пожарные, СКУД, СОТ, диспетчеризация, Wi-Fi/ЛВС/радио | 1700000 | 2300000 | Много подсистем, интеграции и требования города Москвы. | ТЗ / смета / экспертная оценка
СТУ, пожарный риск, категории помещений, предварительное планирование ПСП | 1550000 | 2100000 | Смета включает СТУ, но сроки/замечания надзорных органов остаются риском. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Сметная документация, ВОР, дефектные ведомости, прайс-подтверждения | 850000 | 1150000 | Нужны формулы подсчета объемов и привязки к чертежам по каждому разделу. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Наружные сети, ТУ, расчет нагрузок, взаимодействие с РСО | 700000 | 1200000 | Необходимость ТУ определяется в проектировании; риск доп. мощностей. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Экспертиза/сопровождение, колористика, согласования, печать/USB | 800000 | 1250000 | Нет явной отдельной строки госпошлин/платежей экспертизы; нужны уточнения. | ТЗ / смета / экспертная оценка
Итого прямые производственные затраты | 14750000 | 20050000
Резерв | 1770000 | 3007500
Накладные/финансовые расходы | 1321600 | 1844600
Оценка себестоимости всего | 17841600 | 24902100
Ожидаемый результат при НМЦК без НДС | 4398362.42 | -2662137.58
Маржа при НМЦК без НДС | 19.78% | -11.97%
Цена без НДС для безубыточности | 17841600 | 24902100
Цена с НДС для маржи 15% | 25607943.5294 | 35741837.6471
Максимальная скидка к НМЦК для маржи 15% | 5.62% | -31.73%

## Сроки
Критический график и контрольные точки
№ | Блок | Период, день от контракта | Результат | Комментарий / риск | Статус
1 | Старт, команда, доступ, реестр ИРД | 1-5 | Назначить ответственное лицо, получить БТИ/право, запросить недостающие данные | Критично начать в день 1 | Контроль
2 | Обследования, геодезия, обмеры, анализ систем | 1-45 | Заключение обследования, отчет ИГИ, дефектные предпосылки | Работы в действующем здании могут требовать ночных/выходных окон | Контроль
3 | Функциональная программа, варианты, ЗП, согласования с Пользователем | 15-80 | Согласованное уточненное задание и принципиальные решения | Без фиксации решений РД не стартует надежно | Контроль
4 | СТУ и пожарные расчетные обоснования | 20-120 | Согласованные СТУ, расчет пожарного риска/категорий | Главный риск этапа 1 | Контроль
5 | Часть ПД на этап 1 | 60-130 | Часть проектной документации, комплект приемки этапа 1 | Резерв минимален | Контроль
6 | ПД, инженерные нагрузки, ТУ, сметы, колористика | 131-230 | Комплект ПД, колористическое решение, смета | ТУ могут стать критическим путем | Контроль
7 | Госэкспертиза ПД/ИГИ/достоверности | 210-290 | Положительное заключение до дня 300 | Нужно заходить в экспертизу не позже ~210-220 дня | Контроль
8 | РД по интерьерам | 131-300 | Рабочая документация по интерьерам | По контракту сдается на этапе 2 | Контроль
9 | Полный комплект РД и согласования | 160-330 | Полный комплект РД, согласования для производства работ | Фактически РД надо вести параллельно; 30 дней на этапе 3 недостаточно | Контроль

## Риски и вопросы
Реестр тонких мест, рисков и недостающей информации
Риск | Вероятность | Влияние | Последствие | Мероприятие | Ответственный контроль
СТУ и пожарная безопасность | Высокая | Высокое | Замечания надзорных органов, повторные расчеты, перенос экспертизы | Заключить субподряд по СТУ до старта; пожарные решения вынести на предпроектное совещание | ГИП / РП
ТУ и дополнительные мощности | Средняя/высокая | Высокое | РСО могут потребовать новые условия, изменить решения ОВиК/ИТП/ВК/ЭОМ | Сразу запросить действующие договоры, лимиты, схемы, ТУ; сделать early load check | ГИП / РП
30 дней на финальную РД | Высокая | Высокое | Срыв этапа 3, штрафы, отказ в приемке | РД выполнять параллельно с ПД; к дню 260 иметь 70-80% РД | ГИП / РП
Минимальный состав исходных данных | Высокая | Высокое | Дополнительные обследования и изменения решений за счет подрядчика | Реестр ИРД/RFI до подписания или в первые 3 дня | ГИП / РП
Работа в действующем учреждении | Средняя | Среднее/высокое | Ограничение доступа, невозможность вскрытий, ночные работы | Согласовать график доступа, ответственных, порядок вскрытий и восстановления | ГИП / РП
Музейные фонды и климат | Средняя | Высокое | Спец. климат и пожаротушение увеличивают трудоемкость и согласования | Уточнить требования к хранению, экспонатам, предельным режимам и оборудованию | ГИП / РП
Противоречия в ТЗ | Высокая | Среднее | Споры по исходным параметрам: 1984/1987, объем с «?», постоянное пребывание людей | Официальные разъяснения заказчика до начала проектирования | ГИП / РП
Отсутствие аванса и обеспечение 20% | Высокая | Среднее/высокое | Кассовый разрыв и стоимость гарантии | Финансовый план по этапам; независимая гарантия вместо заморозки денежных средств | ГИП / РП
5-летняя гарантия на документацию | Высокая | Среднее/высокое | Затраты на доработки в период строительства/эксплуатации | Внутренний QA и архив исходных решений; лимитировать внешние изменения актами | ГИП / РП
Сметы/экспертиза достоверности | Средняя | Высокое | Замечания по объемам/прайсам; отсутствуют формулы/ссылки | ВОР с формулами по каждому разделу, ранний контроль сметчика и ГИПа | ГИП / РП
Вопросы/запросы заказчику до старта | Цель
Подтвердить год ввода здания: в ТЗ встречаются 1984 и 1987. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Подтвердить строительный объем: в ТЗ указан «? 4600,0 м3». | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Передать действующие ТУ, договоры технологического присоединения, лимиты и фактические нагрузки по теплу, воде, канализации, электрике, связи. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Передать существующую проектную/исполнительную документацию по конструкциям и инженерным системам, паспорта оборудования, акты обследований. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Передать/подтвердить правоустанавливающие документы на земельный участок и сведения о сетях/подземных коммуникациях. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Уточнить режим работы учреждения и допустимые окна для обследований, вскрытий, обмеров, фотофиксации и доступа на кровлю/в подвалы. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Уточнить функциональную программу: расчетные посетители, персонал, рабочие места, требования к гардеробу, залам, хранилищам, мастерским. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Уточнить требования к музейному хранению: перечень экспонатов, температурно-влажностные режимы, пожаротушение, допустимые материалы. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Подтвердить необходимость и порядок разработки/согласования СТУ; указать согласующий орган и ожидаемые сроки. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Уточнить, включены ли платежи/госпошлины за государственную экспертизу и достоверность сметной стоимости в цену подрядчика. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Уточнить порядок заключения и оплаты договора авторского надзора, упомянутого в ТЗ. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости
Согласовать перечень внешних согласований и лицо, ответственное за получение исходных писем/доверенностей. | Снять неопределенность объема/сроков/стоимости

## Источники
Источник | Раздел/лист | Что использовано | Комментарий
Проект_контракта_17135071-1.pdf | ст. 2-4, 7-9, Приложение 2 | оплата, отсутствие аванса, сроки, приемка, ответственность, обеспечение | Вложенный файл пользователя
Техническое_задание_17135071-1.pdf | разд. 2-4, Приложения 1-4 | состав работ, исходные данные, ТЗ, стадии, результаты, требования к сметам/экспертизе | Вложенный файл пользователя
Сметы - ПД на КР Галерея на Каширке.xlsx | РН(М)Ц, Сводная смета | НМЦК и структура стоимости | Проверено с файлом Расчет НМЦК - значения совпадают
Расчет НМЦК - ПД на КР Галерея на Каширке.xlsx | РН(М)Ц, Сводная смета | контрольный расчет НМЦК | Совпадает с файлом «Сметы»